## bv_abc4
Форма N 5
КАПИТАЛЬНЫЙ РЕМОНТ ЗДАНИИ КУМКУРГАНСКОГО ФИЛИАЛА "НАЦИОНАЛЬНОГО БАНКА УЗБЕКИСТАНА ПО ВНЕШНЕЭКОНОМИЧЕСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ" ПО УЛ. " А. БЕРУНИЙ" КУМКУРГАНСКОГО РАЙОНА СУРХАНДАРЬИНСОКОЙ ОБЛАСТИ.
(наименование стройки)
|  | ЛОКАЛЬНАЯ РЕСУРСНАЯ ВЕДОМОСТЬ № | 8-1
(локальная ресурсная смета)
на | ВОДОПРОВОД И КАНАЛИЗАЦИЯ,
(наименование работ и затрат, наименование объекта)
Основание:
N п.п. | Шифр номера нормативов и коды ресурсов | Наименование работ и затрат | Единица измерения | Количество
|  |  |  | на. ед. измерения | по проектным данным
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6
РАЗДЕЛ 1.ВНУТРЕННЫЙ ВОДОПРОВОД ХОЛОДНОЙ ВОДЫ
1 | Е1604-002-02 | ПРОКЛАДКА ТРУБОПРОВОДОВ ВОДОСНАБЖЕНИЯ ИЗ НАПОРНЫХ ПОЛИЭТИЛЕНОВЫХ ТРУБ НИЗКОГО ДАВЛЕНИЯ СРЕДНЕГО ТИПА НАРУЖНЫМ ДИАМЕТРОМ 25 ММ | 100М | 0.07
1.1 | 1 | ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ | ЧЕЛ.-Ч | 149.64 | 10.4748
1.2 | 116 | АГРЕГАТЫ ДЛЯ СВАРКИ ПОЛИЭТИЛЕНОВЫХ ТРУБ | МАШ.-Ч | 8.12 | 0.5684
1.3 | 762 | КРАНЫ НА АВТОМОБИЛЬНОМ ХОДУ ПРИ РАБОТЕ НА ДРУГИХ ВИДАХ СТРОИТЕЛЬСТВА 10 Т | МАШ.-Ч | 0.03 | 0.0021
1.4 | 2509 | АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 5 Т | МАШ.-Ч | 0.22 | 0.0154
1.5 | 9219 | ВОДА | М3 | 0.74 | 0.0518
1.6 | 30451 | ДЮБЕЛИ С КАЛИБРОВАННОЙ ГОЛОВКОЙ (В ОБОЙМАХ) 3Х58,5 ММ | Т | 0.00059 | 4.1e-05
1.7 | 31692 | КЛЕЙ 88-СА | КГ | 0.2 | 0.014
1.8 | 45086 | ТРУБЫ ПОЛИЭТИЛЕНОВЫЕ ДИАМЕТР 25Х2,0 | М | 92.9 | 6.503
1.9 | 45404 | ПАТРОНЫ ДЛЯ СТРОИТЕЛЬНО-МОНТАЖНОГО ПИСТОЛЕТА | 1000ШТ | 0.069 | 0.00483
2 | Е1603-002-03 | ПРОКЛАДКА ТРУБОПРОВОДОВ ВОДОСНАБЖЕНИЯ ИЗ МНОГОСЛОЙНЫХ МЕТАЛЛ-ПОЛИМЕРНЫХ ТРУБ ДИАМЕТРОМ 32 ММ | 100М | 0.035
2.1 | 1 | ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ | ЧЕЛ.-Ч | 103 | 3.605
2.2 | 3 | ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ | ЧЕЛ.-Ч | 0.44 | 0.0154
2.3 | 521 | ДРЕЛИ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ | МАШ.-Ч | 4.9 | 0.1715
2.4 | 698 | КРАНЫ БАШЕННЫЕ ПРИ РАБОТЕ НА ДРУГИХ ВИДАХ СТРОИТЕЛЬСТВА (КРОМЕ МОНТАЖА ТЕХНОЛОГИЧЕСКОГО ОБОРУДОВАНИЯ) 8 Т | МАШ.-Ч | 0.04 | 0.0014
2.5 | 762 | КРАНЫ НА АВТОМОБИЛЬНОМ ХОДУ ПРИ РАБОТЕ НА ДРУГИХ ВИДАХ СТРОИТЕЛЬСТВА 10 Т | МАШ.-Ч | 0.03 | 0.00105
2.6 | 2509 | АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 5 Т | МАШ.-Ч | 0.37 | 0.01295
2.7 | 9219 | ВОДА | М3 | 0.74 | 0.0259
2.8 | 30649 | ИЗВЕСТЬ СТРОИТЕЛЬНАЯ НЕГАШЕНАЯ ХЛОРНАЯ МАРКИ А | КГ | 0.0026 | 9.1e-05
2.9 | 38017 | ТРУБЫ ПОЛИПРОПИЛЕНОВЫЕ ДЛЯ ХОЛОДНОЙ ВОДЫ PN10 Д32 /D"1, СТЕНКА 3,0/ | М | 97.8 | 3.423
2.10 | 63936 | ТРУБКИ ЗАЩИТНЫЕ ГОФРИРОВАННЫЕ | М | 13 | 0.455
3 | Е1603-002-03 | ПРОКЛАДКА ТРУБОПРОВОДОВ ВОДОСНАБЖЕНИЯ ИЗ МНОГОСЛОЙНЫХ МЕТАЛЛ-ПОЛИМЕРНЫХ ТРУБ ДИАМЕТРОМ 25 ММ | 100М | 0.175
3.1 | 1 | ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ | ЧЕЛ.-Ч | 103 | 18.025
3.2 | 3 | ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ | ЧЕЛ.-Ч | 0.44 | 0.077
3.3 | 521 | ДРЕЛИ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ | МАШ.-Ч | 4.9 | 0.8575
3.4 | 698 | КРАНЫ БАШЕННЫЕ ПРИ РАБОТЕ НА ДРУГИХ ВИДАХ СТРОИТЕЛЬСТВА (КРОМЕ МОНТАЖА ТЕХНОЛОГИЧЕСКОГО ОБОРУДОВАНИЯ) 8 Т | МАШ.-Ч | 0.04 | 0.007
3.5 | 762 | КРАНЫ НА АВТОМОБИЛЬНОМ ХОДУ ПРИ РАБОТЕ НА ДРУГИХ ВИДАХ СТРОИТЕЛЬСТВА 10 Т | МАШ.-Ч | 0.03 | 0.00525
3.6 | 2509 | АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 5 Т | МАШ.-Ч | 0.37 | 0.06475
3.7 | 9219 | ВОДА | М3 | 0.74 | 0.1295
3.8 | 30649 | ИЗВЕСТЬ СТРОИТЕЛЬНАЯ НЕГАШЕНАЯ ХЛОРНАЯ МАРКИ А | КГ | 0.0026 | 0.000455
3.9 | 38016 | ТРУБЫ ПОЛИПРОПИЛЕНОВЫЕ ДЛЯ ХОЛОДНОЙ ВОДЫ PN10 Д25 /D"3/4, СТЕНКА 2,3/ | М | 97.8 | 17.115
3.10 | 63936 | ТРУБКИ ЗАЩИТНЫЕ ГОФРИРОВАННЫЕ | М | 13 | 2.275
4 | Е1603-002-02 | ПРОКЛАДКА ТРУБОПРОВОДОВ ВОДОСНАБЖЕНИЯ ИЗ МНОГОСЛОЙНЫХ МЕТАЛЛ-ПОЛИМЕРНЫХ ТРУБ ДИАМЕТРОМ 20 ММ | 100М | 0.2
4.1 | 1 | ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ | ЧЕЛ.-Ч | 103 | 20.6
4.2 | 3 | ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ | ЧЕЛ.-Ч | 0.44 | 0.088
4.3 | 521 | ДРЕЛИ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ | МАШ.-Ч | 4.56 | 0.912
4.4 | 698 | КРАНЫ БАШЕННЫЕ ПРИ РАБОТЕ НА ДРУГИХ ВИДАХ СТРОИТЕЛЬСТВА (КРОМЕ МОНТАЖА ТЕХНОЛОГИЧЕСКОГО ОБОРУДОВАНИЯ) 8 Т | МАШ.-Ч | 0.04 | 0.008
4.5 | 762 | КРАНЫ НА АВТОМОБИЛЬНОМ ХОДУ ПРИ РАБОТЕ НА ДРУГИХ ВИДАХ СТРОИТЕЛЬСТВА 10 Т | МАШ.-Ч | 0.03 | 0.006
4.6 | 2509 | АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 5 Т | МАШ.-Ч | 0.37 | 0.074
4.7 | 9219 | ВОДА | М3 | 0.47 | 0.094
4.8 | 30649 | ИЗВЕСТЬ СТРОИТЕЛЬНАЯ НЕГАШЕНАЯ ХЛОРНАЯ МАРКИ А | КГ | 0.0016 | 0.00032
4.9 | 38015 | ТРУБЫ ПОЛИПРОПИЛЕНОВЫЕ ДЛЯ ХОЛОДНОЙ ВОДЫ PN10 Д20 /D"1/2, СТЕНКА 1,9/ | М | 95.8 | 19.16
4.10 | 63936 | ТРУБКИ ЗАЩИТНЫЕ ГОФРИРОВАННЫЕ | М | 11 | 2.2
5 | С1 | КРАНЫ ШАРОВЫЕ ПОЛИПРОПИЛЕНОВЫЕ ДИАМЕТРОМ 32 ММ | ШТ | 1
6 | С2 | КРАНЫ ШАРОВЫЕ ПОЛИПРОПИЛЕНОВЫЕ ДИАМЕТРОМ 20 ММ | ШТ | 1
РАЗДЕЛ 2.ФАСОННЫЙ ЧАСТЬ
7 | Е2203-002-01 | УСТАНОВКА ПОЛИЭТИЛЕНОВЫХ ФАСОННЫХ ЧАСТЕЙ | 10ШТ | 8.9
7.1 | 1 | ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ | ЧЕЛ.-Ч | 4.14 | 36.846
7.2 | 116 | АГРЕГАТЫ ДЛЯ СВАРКИ ПОЛИЭТИЛЕНОВЫХ ТРУБ | МАШ.-Ч | 2.6 | 23.14
7.3 | 2499 | АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 5 Т | МАШ.-Ч | 0.01 | 0.089
8 | С3 | ТРОЙНИК ПЕРЕХОДНИК 32Х20Х32 | ШТ | 3
9 | С4 | ТРОЙНИК ПЕРЕХОДНИК 25Х20Х25 | ШТ | 4
10 | С5 | ТРОЙНИК ДИАМЕТРОМ 25 ММ | ШТ | 1
11 | С6 | ТРОЙНИК ДИАМЕТРОМ 20 ММ | ШТ | 1
12 | С7 | ПЕРЕХОДНИК 32Х25 ММ | ШТ | 1
13 | С8 | ПЕРЕХОДНИК 25Х20 ММ | ШТ | 2
14 | С9 | КЛИПСА ДИАМЕТРОМ 32 ММ | ШТ | 3
15 | С10 | КЛИПСА ДИАМЕТРОМ 25 ММ | ШТ | 17
16 | С11 | КЛИПСА ДИАМЕТРОМ 20 ММ | ШТ | 20
17 | С12 | МУФТА ДИАМЕТРОМ 25 ММ | ШТ | 4
18 | С13 | МУФТА ДИАМЕТРОМ 20 ММ | ШТ | 5
19 | С14 | КОЛЕНО 90 ГРАДУС ДИАМЕТРОМ 32 ММ | ШТ | 4
20 | С15 | КОЛЕНО 90 ГРАДУС ДИАМЕТРОМ 25 ММ | ШТ | 1
21 | С16 | КОЛЕНО 90 ГРАДУС ДИАМЕТРОМ 20 ММ | ШТ | 12
22 | С17 | УГОЛ АДАПТЕР 20Х1/2 ММ ВР | ШТ | 8
23 | С18 | АМЕРИКАНКА 20Х1/2 ММ ВР | ШТ | 2
24 | С19 | НАСТЕННЫЙ КОМПЛЕКТ ДЛЯ СМЕСИТЕЛЯ ДИАМЕТРОМ 20Х1,2 ММ | ШТ | 1
РАЗДЕЛ 3.ВНУТРЕННИЙ ВОДОПРОВОД ГОРЯЧЕЙ ВОДЫ
25 | Е1603-002-02 | ПРОКЛАДКА ТРУБОПРОВОДОВ ВОДОСНАБЖЕНИЯ ИЗ ПОЛИПРОПИЛЕНОВЫХ ТРУБ ДИАМЕТРОМ 20 ММ | 100М | 0.1
25.1 | 1 | ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ | ЧЕЛ.-Ч | 103 | 10.3
25.2 | 521 | ДРЕЛИ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ | МАШ.-Ч | 4.56 | 0.456
25.3 | 2509 | АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 5 Т | МАШ.-Ч | 0.37 | 0.037
25.4 | 63936 | ТРУБКИ ЗАЩИТНЫЕ ГОФРИРОВАННЫЕ | М | 11 | 1.1
25.5 | 65289 | ТРУБЫ ПОЛИПРОПИЛЕНОВЫХ ГВС РN25 ДИАМЕТРОМ 20Х3,4 ММ | М | 95.8 | 9.58
26 | С20 | КРАНЫ ШАРОВЫЕ ПОЛИПРОПИЛЕНОВЫЕ ДИАМЕТРОМ 20 ММ | ШТ | 2
27 | Ц0803-602-01 | УСТАНОВКА ЭЛЕКТРОВОДОНАГРЕВАТЕЛЕЙ АРИСТОН | ШТ | 2
27.1 | 1 | ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ | ЧЕЛ.-Ч | 1.2 | 2.4
27.2 | 521 | ДРЕЛИ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ | МАШ.-Ч | 0.26 | 0.52
27.3 | 2510 | АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 8 Т | МАШ.-Ч | 0.01 | 0.02
27.4 | 30434 | ДЮБЕЛИ РАСПОРНЫЕ | 100ШТ | 0.041 | 0.082
28 | С21 | ВОДОНАГРЕВАТЕЛЬ АРИСТОН-50 Л | ШТ | 1
29 | С22 | ВОДОНАГРЕВАТЕЛЬ АРИСТОН-10 Л | ШТ | 1
РАЗДЕЛ 4.ФАСОННЫЙ ЧАСТЬ
30 | Е2203-002-01 | УСТАНОВКА ПОЛИЭТИЛЕНОВЫХ ФАСОННЫХ ЧАСТЕЙ | 10ШТ | 4.9
30.1 | 1 | ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ | ЧЕЛ.-Ч | 4.14 | 20.286
30.2 | 116 | АГРЕГАТЫ ДЛЯ СВАРКИ ПОЛИЭТИЛЕНОВЫХ ТРУБ | МАШ.-Ч | 2.6 | 12.74
30.3 | 2499 | АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 5 Т | МАШ.-Ч | 0.01 | 0.049
31 | С6 | ТРОЙНИК ДИАМЕТРОМ 20 ММ | ШТ | 2
32 | С16 | КОЛЕНО 90 ГРАДУС ДИАМЕТРОМ 20 ММ | ШТ | 12
33 | С11 | КЛИПСЫ ДИАМЕТРОМ 20 ММ | ШТ | 10
34 | С13 | МУФТА ДИАМЕТРОМ 20 ММ | ШТ | 20
35 | С17 | УГОЛ АДАПТЕР 20Х1/2 ММ ВР | ШТ | 3
36 | С18 | АМЕРИКАНКА 20Х1/2 ММ ВР | ШТ | 2
РАЗДЕЛ 5.ВНУТРЕННЯЯ ХОЗ.БЫТОВАЯ КАНАЛИЗАЦИЯ
37 | Е1604-001-02 | ПРОКЛАДКА ТРУБОПРОВОДОВ КАНАЛИЗАЦИИ ИЗ ПОЛИЭТИЛЕНОВЫХ ТРУБ ВЫСОКОЙ ПЛОТНОСТИ ДИАМЕТРОМ 100 ММ | 100М | 0.3
37.1 | 1 | ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ | ЧЕЛ.-Ч | 61.6 | 18.48
37.2 | 2509 | АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 5 Т | МАШ.-Ч | 0.22 | 0.066
37.3 | 9219 | ВОДА | М3 | 1.57 | 0.471
37.4 | 37743 | КОЛЬЦА РЕЗИНОВЫЕ УПЛОТНИТЕЛЬНЫЕ (МАНЖЕТЫ) ДЛЯ ЧУГУННЫХ НАПОРНЫХ ТРУБ ДИАМЕТРОМ 50-300 ММ | КГ | 4 | 1.2
37.5 | 52040 | БОЛТЫ С ГАЙКАМИ И ШАЙБАМИ ДЛЯ САНИТАРНО-ТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ, ДИАМЕТРОМ 16 ММ | Т | 0.00266 | 0.000798
37.6 | 63809 | ТРУБОПРОВОДЫ КАНАЛИЗАЦИИ ИЗ ПОЛИЭТИЛЕНОВЫХ ТРУБ ВЫСОКОЙ ПЛОТНОСТИ С ГИЛЬЗАМИ, ДИАМЕТРОМ 100 ММ | М | 99.8 | 29.94
38 | Е1604-001-01 | ПРОКЛАДКА ТРУБОПРОВОДОВ КАНАЛИЗАЦИИ ИЗ ПОЛИЭТИЛЕНОВЫХ ТРУБ ВЫСОКОЙ ПЛОТНОСТИ ДИАМЕТРОМ 50 ММ | 100М | 0.09
38.1 | 1 | ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ | ЧЕЛ.-Ч | 64.24 | 5.7816
38.2 | 2509 | АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 5 Т | МАШ.-Ч | 0.11 | 0.0099
38.3 | 9219 | ВОДА | М3 | 0.39 | 0.0351
38.4 | 37743 | КОЛЬЦА РЕЗИНОВЫЕ УПЛОТНИТЕЛЬНЫЕ (МАНЖЕТЫ) ДЛЯ ЧУГУННЫХ НАПОРНЫХ ТРУБ ДИАМЕТРОМ 50-300 ММ | КГ | 1.5 | 0.135
38.5 | 52040 | БОЛТЫ С ГАЙКАМИ И ШАЙБАМИ ДЛЯ САНИТАРНО-ТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ, ДИАМЕТРОМ 16 ММ | Т | 0.0012 | 0.000108
38.6 | 63808 | ТРУБОПРОВОДЫ КАНАЛИЗАЦИИ ИЗ ПОЛИЭТИЛЕНОВЫХ ТРУБ ВЫСОКОЙ ПЛОТНОСТИ С ГИЛЬЗАМИ, ДИАМЕТРОМ 50 ММ | М | 99.8 | 8.982
39 | С23 | ТРОЙНИКИ ПЕРЕХОДНОЙ 100Х50Х100 | ШТ | 3
40 | С24 | ТРОЙНИКИ 100/100 | ШТ | 6
41 | С25 | ОТВОД 90 ГРАДУС ДИАМЕТРОМ 100 ММ | ШТ | 4
42 | С26 | ОТВОД 90 ГРАДУС ДИАМЕТРОМ 50 ММ | ШТ | 3
43 | С27 | ОТВОД 45 ГРАДУС ДИАМЕТРОМ 100 ММ | ШТ | 4
44 | С28 | КЛИПСЫ ДИАМЕТРОМ 100 ММ | ШТ | 30
45 | С29 | КЛИПСЫ ДИАМЕТРОМ 50 ММ | ШТ | 9
46 | С30 | МУФТА ДИАМЕТРОМ 100 ММ | ШТ | 7
47 | С31 | КРЫШКА ДИАМЕТРОМ 100 ММ | ШТ | 2
РАЗДЕЛ 6.САНИТАРНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБОРУДОВАНИЕ
48 | Е1701-001-14 | УСТАНОВКА УМЫВАЛЬНИКОВ ОДИНОЧНЫХ С ПОДВОДКОЙ ХОЛОДНОЙ И ГОРЯЧЕЙ ВОДЫ | 10КОМПЛ. | 0.3
48.1 | 1 | ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ | ЧЕЛ.-Ч | 21.65 | 6.495
48.2 | 521 | ДРЕЛИ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ | МАШ.-Ч | 0.2 | 0.06
48.3 | 1522 | ПОДЪЕМНИКИ МАЧТОВЫЕ СТРОИТЕЛЬНЫЕ 0,5 Т | МАШ.-Ч | 0.13 | 0.039
48.4 | 2509 | АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 5 Т | МАШ.-Ч | 0.22 | 0.066
48.5 | 30435 | ДЮБЕЛИ РАСПОРНЫЕ ПОЛИЭТИЛЕНОВЫЕ | 10 ШТ | 4 | 1.2
48.6 | 31611 | ЗАМАЗКА СУРИКОВАЯ | КГ | 2 | 0.6
48.7 | 58129 | УМЫВАЛЬНИКИ КЕРАМИЧЕСКИЕ 23759-85 | ШТ | 10 | 3
48.8 | 65851 | ШУРУПЫ СТРОИТЕЛЬНЫЕ | Т | 0.0007 | 0.00021
49 | С32 | СМЕСИТЕЛЬ ДЛЯ УМЫВАЛЬНИКА | ШТ | 3
50 | Е1701-003-03 | УСТАНОВКА УНИТАЗОВ С КРАНОМ СМЫВНЫМ | 10КОМПЛ. | 0.5
50.1 | 1 | ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ | ЧЕЛ.-Ч | 22.18 | 11.09
50.2 | 521 | ДРЕЛИ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ | МАШ.-Ч | 0.1 | 0.05
50.3 | 1522 | ПОДЪЕМНИКИ МАЧТОВЫЕ СТРОИТЕЛЬНЫЕ 0,5 Т | МАШ.-Ч | 0.32 | 0.16
50.4 | 2509 | АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 5 Т | МАШ.-Ч | 0.25 | 0.125
50.5 | 30435 | ДЮБЕЛИ РАСПОРНЫЕ ПОЛИЭТИЛЕНОВЫЕ | 10 ШТ | 2 | 1
50.6 | 30956 | КРАСКИ МАСЛЯНЫЕ ЗЕМЛЯНЫЕ МА-0115 МУМИЯ, СУРИК ЖЕЛЕЗНЫЙ | Т | 0.0004 | 0.0002
50.7 | 31611 | ЗАМАЗКА СУРИКОВАЯ | КГ | 4 | 2
50.8 | 31651 | ОЛИФА КОМБИНИРОВАННАЯ К-3 | Т | 0.0002 | 0.0001
50.9 | 31694 | КЛЕЙ ФЕНОЛПОЛИВИНИЛАЦЕТАТНЫЙ МАРКИ БФ-2, СОРТ I | Т | 0.0008 | 0.0004
50.10 | 32528 | ПРОВОЛОКА МЕДНАЯ КРУГЛАЯ ЭЛЕКТРОТЕХНИЧЕСКАЯ ММ (МЯГКАЯ), ДИАМЕТРОМ 1,0-3,0 ММ И ВЫШЕ | Т | 0.0005 | 0.00025
50.11 | 32717 | ПЛАСТИНА РЕЗИНОВАЯ РУЛОННАЯ ВУЛКАНИЗИРОВАННАЯ | КГ | 0.8 | 0.4
50.12 | 34247 | КАБОЛКА | Т | 0.001 | 0.0005
50.13 | 52638 | ТРУБЫ СЛИВНЫЕ ИЗ СТАЛЬНЫХ ВОДО-ГАЗОПРОВОДНЫХ ОЦИНКОВАННЫХ ТРУБ ДИАМЕТРОМ 32 ММ ОЦИНКОВАННЫЕ | ШТ | 10 | 5
50.14 | 63694 | КРАНЫ СМЫВНЫЕ ПОЛУАВТОМАТИЧЕСКИЕ ЛАТУННЫЕ С ГАЛЬВАНОПОКРЫТИЕМ ДИАМЕТРОМ 25 ММ | ШТ | 10 | 5
50.15 | 64363 | МАНЖЕТЫ РЕЗИНОВЫЕ | ШТ | 10 | 5
50.16 | 65851 | ШУРУПЫ СТРОИТЕЛЬНЫЕ | Т | 3e-05 | 1.5e-05
50.17 | 74742 | УНИТАЗЫ С БАЧКОМ ВЫСОКОРАСПОЛАГАЕМЫМ | КОМПЛ | 10 | 5
51 | Е1701-001-18 | УСТАНОВКА ПОДДОНОВ ДУШЕВЫХ | 10КОМПЛ. | 0.1
51.1 | 1 | ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ | ЧЕЛ.-Ч | 10.89 | 1.089
51.2 | 1522 | ПОДЪЕМНИКИ МАЧТОВЫЕ СТРОИТЕЛЬНЫЕ 0,5 Т | МАШ.-Ч | 0.23 | 0.023
51.3 | 2509 | АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 5 Т | МАШ.-Ч | 0.62 | 0.062
51.4 | 34551 | ЦЕМЕНТ ГИПСОГЛИНОЗЕМИСТЫЙ РАСШИРЯЮЩИЙСЯ | Т | 0.002 | 0.0002
51.5 | 35319 | ЭЛЕКТРОДЫ ДИАМЕТРОМ 5 ММ Э42А | Т | 3e-05 | 3e-06
51.6 | 52038 | БОЛТЫ С ГАЙКАМИ И ШАЙБАМИ ДЛЯ САНИТАРНО-ТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ, ДИАМЕТРОМ 10 ММ | Т | 0.0001 | 1e-05
51.7 | 52540 | ПОДДОНЫ ДУШЕВЫЕ СТАЛЬНЫЕ ЭМАЛИРОВАННЫЕ МЕЛКИЕ ПМС-2 С ЧУГУННЫМ СИФОНОМ, ЛАТУННЫМ ВЫПУСКОМ | КОМПЛ | 10 | 1
52 | Е1701-002-03 | УСТАНОВКА СМЕСИТЕЛЕЙ ДУШЕВЫЕ | 10ШТ | 0.1
52.1 | 1 | ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ | ЧЕЛ.-Ч | 7 | 0.7
52.2 | 521 | ДРЕЛИ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ | МАШ.-Ч | 0.1 | 0.01
52.3 | 30435 | ДЮБЕЛИ РАСПОРНЫЕ ПОЛИЭТИЛЕНОВЫЕ | 10 ШТ | 2 | 0.2
52.4 | 52623 | СМЕСИТЕЛИ ДЛЯ ДУШЕВЫХ УСТАНОВОК СМ-Д-СТФ СО СТАЦИОНАРНОЙ ДУШЕВОЙ ТРУБКОЙ И СЕТКОЙ, ФАРФОРОВЫМ КОРПУСОМ | КОМПЛ | 10 | 1
52.5 | 65851 | ШУРУПЫ СТРОИТЕЛЬНЫЕ | Т | 0.0001 | 1e-05